|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА****АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**ул. 50 лет Октября, 14, г. Свободный, 676450тел., факс (41643) 3-02-51, 3-02-52e-mail: mail@svobregion.ruОКПО 02281552, ОГРН 1022800761070ИНН/КПП 2823002624 / 282301001 |
|  | № |  |
| На № |  | от |  |

**Герб Свободненского района маленький** |  |  |

Программа по ликвидации очередности

 в дошкольные образовательные учреждения

Показатель обеспеченности населения Свободненского района услугами дошкольного образования является одним из самых низких в Амурской области. Доступность услуги дошкольного образования является одной из острых социальных проблем в районе. Закрытие и перепрофилирование детских садов привело к резкому сокращению сети дошкольных образовательных учреждений с 16 до 5. Охват детей дошкольным образованием от 2,5 до 7 лет составляет всего 26,6%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599, в целях реализации поэтапной программы ликвидации очередности в детские сады необходимо создать 413 мест.

Задачи программы: Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

Период реализации: 2012-2016 годы.

Ожидаемый результат (качественная и количественная оценка): Создание безопасных и комфортных условий для осуществления образовательного процесса в ДОУ.

Реконструкция двух зданий под ДОУ, реконструкция помещений в 4 зданиях школ позволит дополнительно ввести 190 мест. Увеличение охвата детей дошкольным образованием с 26% до 62%.

В Свободненском районе проживает 952 ребенка дошкольного возраста. От 3-х до 7 лет - 683 ребенка, охват дошкольным образованием составляет 26%.

В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие образования Свободненского района на 2011-2015 годы", подпрограммы «Развитие системы ДОУ» запланирована:

- реконструкция бесхозного здания детского сада в с. Сычевка с открытием 4 групп на 70 мест – 2013 г;

- реконструкция помещений в здании МОУ "Загорненская СОШ" под открытие одной разновозрастной группы детского сада - 2013 год;

- реконструкция помещений в здании МОУ "Желтояровская СОШ" под открытие одной разновозрастной группы детского сада - 2014 год;

- реконструкция помещений в здании МОУ "Климоуцевская СОШ" под открытие одной разновозрастной группы детского сада - 2014 год;

- реконструкция помещений в здании МОУ «Новоивановской СОШ» под открытие одной разновозрастной группы,

- реконструкция здания детского сада в с. Москвитино – 2015 -2016 год.

Планируемые объемы финансирования на реконструкцию помещений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция зданий под дошкольные образовательные учреждения | Объемы финансирования, тыс. рублей | Областной бюджет, тыс. рублей | Районный бюджет, тыс. рублей |
| 2012 год | 0 | 0 | 0 |
| 2013 год | 40000,0 | 36000,0 | 4000,0 |
| 2014 год | 11400,0 | 10260,0 | 1140 |
| 2015 год | 5000 | 4500 | 500 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Населенный пункт | Запланированный объем средств, в тыс.руб. | Результат  |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
| 1 | Реконструкция бесхозного здания Сычевского детского сада | С.Сычевка | 43773  |  | 4 группы70 мест |  |  |
| 2 | реконструкция помещений в здании МОУ "Загорненская СОШ"  | С. Загорная Селитьба | 3800 |  |  | 1 группа20 мест |  |
| 3 | реконструкция помещений в здании МОУ "Желтояровская СОШ"  | С. Желтоярово | 3800. |  |  | 1 группа20 мест |  |
| 4 | реконструкция помещений в здании МОУ "Климоуцевская СОШ"  | С. Климоуцы | 3800  |  |  | 1 группа20 мест |  |
| 5 | реконструкция помещений в здании МОУ «Новоивановской СОШ»  | С. Новоивановка | 5000  |  |  |  | 1 группа20 мест |
| 6 | Реконструкция здания детского сада | С. Москвитино | 5000 |  |  |  | 1 группа 20 мест |

В случае достаточного финансирования данной программы будет введено в эксплуатацию 190 мест. Это позволит сократить потребность в услугах дошкольного образования и увеличит охват детей дошкольным образованием до 62%.

Для удовлетворения потребности в дошкольном образовании и выравнивания стартовых возможностей детей в двадцати школах района функционируют группы предшкольной подготовки для детей, не посещающих детский сад, группы предшкольной подготовки посещают 116 детей.

В июне 2012 года в Свободненском районе в соответствии с приказом Минобрнауки Амурской области от 22.08.2011 г № 1275 о проведении в 2011-2012 учебном году эксперимента по организации групп семейного типа открыто две семейные группы (6 детей) в с. Серебрянка и с. Зиговка, как структурные единицы Костюковского детского сада.

Исполняющий обязанности

главы администрации Свободненского района Э.С.Агафонова